Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры»

5.1. Сводный отчет об исполнении государственного задания за III квартал 2013 года

(протокол заседания комиссии по контролю исполнения государственного задания (внутренний аудит) от 17.10.2013 № 3)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат, запланированный в государственном задании  на отчетный финансовый период | | Фактические результаты,  достигнутые в отчетном  финансовом периоде | Источник информации  о фактически достигнутых результатах |
| Наименование показателя результата | Значение показателя результата |
| Отчет выполненных работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом и техническим заданием, утвержденными Минспорт России, оформленный  в соответствии  с ГОСТ 7.32-2001  и ГОСТ 7.1-2003 | *Тема 1*: «Содержание и структура занятий оздоровительной физической культурой для различных социальных групп населения, проводимых по месту жительства»  Этап 2013 года - Разработка комплексных программ занятий для различных социальных групп населения, оценка физического состояния и формирование рекомендаций по двигательному режиму:  - анализ литературных источников и информационный поиск по проблеме содержания занятий оздоровительной физической культурой;  - разработка и обоснование комплексных программ занятий оздоровительной физической культурой для различных социальных групп населения;  - анализ и статистическая обработка результатов обследования различных социальных групп населения | - Разработаны и обоснованы комплексные программы занятий оздоровительной физической культурой для различных социальных групп населения.  - Проводится разработка методических рекомендаций «Комплексные программы занятий оздоровительной физической культурой и методика их использования на базе консультационно-методического центра по месту жительства» | Аналитическая справка  за III квартал 2013 года  (утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 25.09.2013, протокол № 6) |
| Результат, запланированный в государственном задании  на отчетный финансовый период | | Фактические результаты,  достигнутые в отчетном  финансовом периоде | Источник информации  о фактически достигнутых результатах |
| Наименование показателя результата | Значение показателя результата |
| Отчет выполненных работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом и техническим заданием, утвержденными Минспорт России, оформленный  в соответствии  с ГОСТ 7.32-2001  и ГОСТ 7.1-2003 | *Тема 2*: «Организационно-педагогические основы физкультурно-спортивной деятельности детей школьного возраста»  Этап 2013 года:  - Выявление комплекса организационно-педагогических условий использования в процессе школьного физического воспитания результатов обследования физического состояния учащихся  - Разработка технологии тестирования и мониторинга физического состояния детей школьного возраста с использованием компьютерных систем в образовательном процессе | - Выявлен и обоснован комплекс организационно-педагогических условий для проведения мониторинга  физического состояния детей школьного возраста.  - Разработана технология мониторинга физического состояния детей школьного возраста с использованием компьютерных систем в образовательном процессе | Аналитическая справка  за III квартал 2013 года  (утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 25.09.2013, протокол № 6) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат, запланированный в государственном задании  на отчетный финансовый период | | Фактические результаты,  достигнутые в отчетном  финансовом периоде | Источник информации  о фактически достигнутых результатах |
| Наименование показателя результата | Значение показателя результата |
| Отчет выполненных работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом и техническим заданием, утвержденными Минспорт России, оформленный  в соответствии  с ГОСТ 7.32-2001  и ГОСТ 7.1-2003 | *Тема 3*: «Вариативность средств и методов подготовки квалифицированных спортсменов в годичном цикле на основе требований специальных федеральных стандартов в паралимпийских и сурдлимпийских зимних видах спорта»  Этап 2013 года – Оптимизация вариативных сочетаний комплексов специальных средств и методов спортивной тренировки квалифицированных паралимпийцев, лыжников-гонщиков, на основе требований федеральных стандартов в годичном цикле 2013-2014 гг.:  - Информационный поиск и анализ специальной литературы и протоколов соревнований по теме исследования;  - Оценка специальной подготовленности в условиях соревновательной деятельности;  - Разработка комплексов упражнений общей и специальной физической направленности квалифицированных паралимпийцев в лыжных гонках | 1. Разработаны и реализуются план-программы экспериментальных исследований в паралимпийских лыжных гонках и биатлоне, а также в сурдлимпийском сноуборде, на подготовительный период годичного цикла.  2. Выполнена оценка уровня подготовленности спортсменов после основного этапа экспериментальной программы.  3. Продолжается разработка научно-методических положений подготовки квалифицированных паралимпийцев (лыжники и биатлонисты) и сурдлимпийцев-сноубордистов | Аналитическая справка  за III квартал 2013 года  (утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 25.09.2013, протокол № 6) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат, запланированный в государственном задании  на отчетный финансовый период | | Фактические результаты,  достигнутые в отчетном  финансовом периоде | Источник информации  о фактически достигнутых результатах |
| Наименование показателя результата | Значение показателя результата |
| Отчет выполненных работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом и техническим заданием, утвержденными Минспорт России, оформленный  в соответствии  с ГОСТ 7.32-2001  и ГОСТ 7.1-2003 | Тема 4: «Разработка методики предупреждения развития жизнеопасных состояний у спортсменов высокой квалификации»:  Этап 2013 года:  - Разработка методики выявления предикторов внезапной смерти в спорте  - Обследование не менее 100 квалифицированных спортсменов различных видов спорта по предложенной методике выявления предикторов внезапной смерти в спорте  - Обоснование структуры и содержание регистра причин внезапной смерти в спорте | - Обследовано 44 квалифицированных спортсмена различных видов спорта по предложенной методике выявления предикторов внезапной смерти в спорте.  - Выполнено обоснование структуры и содержания регистра причин внезапной смерти в спорте | Аналитическая справка  за III квартал 2013 года  (утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 25.09.2013, протокол № 6) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат, запланированный в государственном задании  на отчетный финансовый период | | Фактические результаты,  достигнутые в отчетном  финансовом периоде | Источник информации  о фактически достигнутых результатах |
| Наименование показателя результата | Значение показателя результата |
| Отчет выполненных работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом и техническим заданием, утвержденными Минспорт России, оформленный  в соответствии  с ГОСТ 7.32-2001  и ГОСТ 7.1-2003 | *Тема 5*: «Разработка программ научно-методического сопровождения в системе спортивной подготовки паралимпийского и сурдлимпийского спорта с учетом специальных федеральных стандартов (для летних спортивных дисциплин)»  Этап 2013 года – Формирование требований к структуре и содержанию программ научно-методического сопровождения в системе спортивной подготовки паралимпийского и сурдлимпийского спорта:  - Анализ разработанных специальных федеральных стандартов спортивной подготовки с учетом особенностей тренировочной и соревновательной деятельности паралимпийцев и сурдлимпийцев;  - Теоретико-методологическое обоснование стандартов программных обследований в рамках тренировочного и соревновательного процессов;  - Формирование требований к использованию методик в структуре научно-методического сопровождения и реализации  программ на различных этапах по показателям физических качеств и функциональных возможностей;  - Определение требований к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку | - Проведены исследования с использованием различных методик в структуре научно-методического сопровождения в дзюдо, легкой атлетике, голболе, пауэрлифтинге с участием 305 спортсменов паралимпийских сборных команд России.  - Выполнена математическая обработка полученных результатов исследования.  - Разработаны требования к использованию методик в структуре научно-методического сопровождения и реализации программ на различных этапах по показателям физических качеств и функциональных возможностей | Аналитическая справка  за III квартал 2013 года  (утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 25.09.2013, протокол № 6) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат, запланированный в государственном задании  на отчетный финансовый период | | Фактические результаты,  достигнутые в отчетном  финансовом периоде | Источник информации  о фактически достигнутых результатах |
| Наименование показателя результата | Значение показателя результата |
| Отчет выполненных работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом и техническим заданием, утвержденными Минспорт России, оформленный  в соответствии  с ГОСТ 7.32-2001  и ГОСТ 7.1-2003 | *Тема 6*: «Совершенствование спортивно-технического мастерства в циклических водных видах спорта на основе использования техногенных регуляторных связей и условий управления движениями человека»  Этап 2013 года - Разработка методического подхода к оценке спортивно-технического мастерства спортсменов, специализирующихся в циклических водных видах спорта:  - Проведение исследования соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в паралимпийском плавании и академической гребле, в том числе сильнейших спортсменов сборных команд России;  - Выявление информативных характеристик спортивно-технического мастерства, определяющих уровень спортивного результата в паралимпийском плавании и академической гребле | - Проведены исследования по оценке соревновательной деятельности на чемпионате мира по плаванию IPC 2013 года.  - Получены данные 35 сильнейших спортсменов России и сильнейших спортсменов мира | Аналитическая справка  за III квартал 2013 года  (утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 25.09.2013, протокол № 6) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат, запланированный в государственном задании  на отчетный финансовый период | | Фактические результаты,  достигнутые в отчетном  финансовом периоде | Источник информации  о фактически достигнутых результатах |
| Наименование показателя результата | Значение показателя результата |
| Отчет выполненных работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом и техническим заданием, утвержденными Минспорт России, оформленный  в соответствии  с ГОСТ 7.32-2001  и ГОСТ 7.1-2003 | *Тема 7*: «Разработка программ функционального питания спортсменов в разных видах спорта с учетом генетических особенностей организма спортсменов высокого класса»  Этап 2013 года - Определение генетических особенностей и пищевого статуса спортсменов летних видов спорта:  - Определение распределения частот генотипов и аллелей у спортсменов летних видов спорта, сравнение их с данными контрольной группы;  - Оценка пищевого статуса спортсменов по данным биохимических и морфологических исследований;  - Оценка фактического питания спортсменов по рационам организованного питания;  - Изучение ассоциации полиморфизмов генов с морфофункциональными характеристиками и особенностями пластического  и энергетического обмена организма спортсменов | - Проведено генотипирование спортсменов, специализирующихся в борьбе, велоспорте и плавании, по генам *ACTN3, AMD1 и EPOR,* изучено распределение частот генотипов и аллелей по данным генам.  - Проведена ассоциация 185/185 bp генотипа *EPOR* с уровнем эритроцитов и гемоглобина у велосипедистов-шоссейников. - Изучено распреление генотипов и аллелей по генам *MnSOD* и *GPx1* у 113 спортсменов и 131 человека контрольной группы.  - Изучена ассоциация генотипов и аллелей по данным генам с показателями антиоксидантного статуса спортсменов-борцов | Аналитическая справка  за III квартал 2013 года  (утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 25.09.2013, протокол № 6) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат, запланированный в государственном задании  на отчетный финансовый период | | Фактические результаты,  достигнутые в отчетном  финансовом периоде | Источник информации  о фактически достигнутых результатах |
| Наименование показателя результата | Значение показателя результата |
| Отчет выполненных работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом и техническим заданием, утвержденными Минспорт России, оформленный  в соответствии  с ГОСТ 7.32-2001  и ГОСТ 7.1-2003 | *Тема 8*: «Технология управления спортивной тренировкой квалифицированных спортсменов в зимних видах спорта на заключительном этапе подготовки к главным стартам четырехлетнего цикла»  Этап 2013 года – Разработка методических подходов технологии управления спортивной тренировкой квалифицированных лыжников-гонщиков на заключительном этапе подготовки к главному старту соревновательного периода 2013-2014 гг.:  - Анализ материалов отечественной и зарубежной литературы, протоколов соревнований по теме исследования;  - Определение тренировочных режимов выполнения силовых упражнений в динамическом соответствии с характером соревновательного упражнения;  - Разработка методических подходов технологии управления спортивной тренировкой квалифицированных спортсменов в лыжных гонках на заключительном этапе подготовки к главным стартам четырехлетнего цикла | Разработана технология управления спортивной тренировкой квалифицированных спортсменов в зимних видах спорта на заключительном этапе подготовки к главным стартам четырехлетнего цикла | Аналитическая справка  за III квартал 2013 года  (утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 25.09.2013, протокол № 6) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат, запланированный в государственном задании  на отчетный финансовый период | | Фактические результаты,  достигнутые в отчетном  финансовом периоде | Источник информации  о фактически достигнутых результатах |
| Наименование показателя результата | Значение показателя результата |
| Отчет выполненных работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом и техническим заданием, утвержденными Минспорт России, оформленный  в соответствии  с ГОСТ 7.32-2001  и ГОСТ 7.1-2003 | *Тема 9*: «Разработка модели научно-методического сопровождения процесса подготовки спортивного резерва для региональных центров спортивной подготовки (на примере Северо-Западного федерального округа)»  Этап 2013 года – Анализ проблемы разработки научно-методического сопровождения, формирование общей концептуальной модели научно-методического сопровождения, обоснование стандартов программ и требований к результатам:  - Анализ опубликованных материалов по теме и разработанных специальных федеральных стандартов подготовки спортивного резерва;  - Формирование концептуальной модели НМО;  - Теоретико-методологическое обоснование НМО спортивной подготовки спортивного резерва;  - Формирование требований к результатам и условиям реализации программ НМО с учетом требований федеральных стандартов спортивной подготовки | - Определена и сформирована концептуальная модель научно-методического сопровождения.  - Проведено теоретико-методологическое обоснование научно-методического сопровождения подготовки спортивного резерва.  Определены требования к результатам и условиям реализации программ научно-методического сопровождения с учетом требований федеральных стандартов спортивной подготовки | Аналитическая справка  за III квартал 2013 года  (утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 25.09.2013, протокол № 6) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат, запланированный в государственном задании  на отчетный финансовый период | | Фактические результаты,  достигнутые в отчетном  финансовом периоде | Источник информации  о фактически достигнутых результатах |
| Наименование показателя результата | Значение показателя результата |
| Отчет выполненных работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом и техническим заданием, утвержденными Минспорт России, оформленный  в соответствии  с ГОСТ 7.32-2001  и ГОСТ 7.1-2003 | *Тема 10*: «Управление физкультурно-спортивным процессом в адаптивной физической культуре с учетом сенсорных, двигательных и ментальных нарушений контингента занимающихся»  Этап 2013 года - Мониторинговые исследования с оценкой уровня физического развития и особенностей обеспечения локомоторных функций двигательной деятельности инвалидов с учетом возрастных и гендерных различий  Анализ результатов мониторинговых исследований и оценка уровня физического развития и особенностей обеспечения локомоторных функций двигательной деятельности инвалидов с учетом возрастных и гендерных различий лиц с инвалидностью:  - по зрению,  - с нарушениями слуха,  - с поражением ОДА  - с ментальными нарушениями | С целью определения уровня физического развития и особенностей обеспечения локомоторных функций двигательной деятельности инвалидов с учетом возрастных и гендерных различий лиц с поражением опорно-двигательного аппарата обследованы учащиеся специализированных школ Санкт-Петербурга с ПОДА.  Всего 81 человек, в том числе: младшего школьного возраста – 13 мальчиков и 11 девочек; среднего школьного возраста – 16 мальчиков и 12 девочек; старшего школьного возраста – 14 мальчиков и 15 девочек | Аналитическая справка  за III квартал 2013 года  (утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 25.09.2013, протокол № 6) |