Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры»

5.3 Сводная информация, характеризующая качество выполнения работ, за I квартал 2014 года

(Утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПРбНИИФК 26 марта 2014 года, протокол № 3; протокол заседания комиссии по контролю исполнения государственного задания (внутренний аудит) от 10 апреля 2014 года № 1)

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник (и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень выполнения плана научно-исследовательских работ | % | 100 | 100 | Без отклонений от запланированных значений | Аналитические справки за I квартал 2014 года по темам: Тема 1. Содержание и структура занятий оздоровительной физической культурой для различных социальных групп населения, проводимых по месту жительства Тема 2. Организационно-педагогические основы физкультурно-спортивной деятельности детей школьного возраста Тема 3. Вариативность средств и методов подготовки квалифицированных спортсменов в годичном цикле на основе требований специальных федеральных стандартов в паралимпийских и сурдлимпийских видах спорта Тема 4. Разработка методики предупреждения развития жизнеопасных состояний у спортсменов высокой квалификации Тема 5. Разработка программ научно-методического сопровождения в системе спортивной подготовки паралимпийского и сурдлимпийского спорта с учетом требований специальных федеральных стандартов (для летних спортивных дисциплин) Тема 6. Совершенствование спортивно-технического мастерства в циклических водных видах спорта на основе использования техногенных регуляторных связей и условий управления движениями человека Тема 7. Разработка программ функционального питания спортсменов в разных видах спорта с учетом генетических особенностей организма спортсменов высокого класса Тема 8. Технология управления спортивной тренировкой квалифицированных спортсменов в зимних видах спорта на заключительном этапе подготовки к главным стартам четырехлетнего цикла Тема 9. Периодизация спортивной тренировки в спортивных циклических дисциплинах, входящих в программу Паралимпийских игр Тема 10. Управление физкультурно-спортивным процессом в адаптивной физической культуре с учетом сенсорных, двигательных и ментальных нарушений контингента занимающихся |

| 2. Доля научных исследований, проведенных в установленные сроки, к общему количеству запланированных научных исследований | % | 25 | 25 | Без отклонений от запланированных значений | Аналитические справки за I квартал. Темы этапа 2014 года: Тема 1. «Апробация организационной структуры занятий оздоровительной физической культурой по месту жительства в муниципалитетах и районах. Анализ результатов апробации организационной структуры консультационно-методического центра по месту жительства в муниципалитетах и районах» Тема 2. «Разработка предложений по созданию механизма внедрения необходимых организационно-педагогических условий, позволяющих эффективно использовать организационные структуры и технологии тестирования и мониторинга физического состояния при проведении занятий физической культурой в системе физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения» Тема 3. «Определение соотношения показателей специальной подготовленности в чередовании вариативных комбинаций технической подготовки квалифицированных сноубордистов с нарушением слуха. Сравнительная динамика и оценка подготовленности сурдлимпийцев-сноубордистов по результатам соревновательного периода» Тема 4. «Апробация разработанной методики предупреждения жизнеопасных состояний у спортсменов высокой квалификации в тренировочном процессе олимпийских и паралимпийских видов спорта» Тема 5. «Разработка и внедрение программ научно-методического сопровождения в системе спортивной подготовки паралимпийского и сурдлимпийского спорта (дзюдо, голбол, легк ая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, академическая гребля)» Тема 6. «Разработка методических подходов к совершенствованию спортивно-технического мастерства на основе использования дополнительных техногенных регуляторных связей и условий управления движениями спортсмена. Обоснование методики совершенствования спортивно-технического мастерства на основе применения дополнительных техногенных регуляторных связей и условий управления движениями спортсмена» Тема 7. «Разработка базовых рационов питания спортсменов высокого класса с учетом специфики вида спорта, а также командных и индивидуальных показателей подготовленности. Создание электронных баз данных компьютерной программы и их государственной регистрации» Тема 8. «Совершенствование методической направленности подготовки в технологии управления спортивной тренировкой квалифицированных лыжников-спринтеров на заключительном этапе подготовки к чемпионату России 2014 года» Тема 9. «Анализ современных научных разработок в области периодизации спортивной тренировки высококвалифицированных спортсменов-паралимпийцев с учетом традиционной и альтернативной (блоковой) концепций. Анализ графика соревнований и тренировочных программ подготовки высококвалифицированных спортсменов в спортивных циклических дисциплинах, входящих в программу Паралимпийских игр Тема 10. «Разработка научно-методических подходов к формированию программ по адаптивной физической культуре для лиц школьного возраста с сенсорными, двигательными и ментальными нарушениями» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Доля научных публикаций в рецензируемых российских и зарубежных изданиях по материалам исследований к общему количеству проведенных исследований | % | 25 | 25 | Без отклонений от запланированных значений | Тема 1: В соответствии с Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг (выполнение работ) публикации в 1 квартале 2014 года не запланированы Тема 2: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг публикации в I квартале 2014 года не запланированы. Тема 3: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг публикации в I квартале 2014 года не запланированы. Тема 4: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг публикации в I квартале 2014 года не запланированы. Тема 5: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг публикации в I квартале 2014 года не запланированы. Тема 6: 1. Клешнев, И.В. Оценка динамических характеристик спортивно-технического мастерства сильнейших спортсменов, специализирующихся в паралимпийском плавании / И.В.Клешнев, В.В.Клешнев // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 1. – С.28-30; # 2. Белоусов С.И. Применение моделирующего компьютерно-диагностического тренажёрного комплекса для повышения уровня технической подготовленности юношей в академической гребле / С.И.Белоусов // Ученые записки университета имени П.Ф.Лесгафта. – 2014. - № 2. – С.16-21 Тема 7: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг публикации в I квартале 2014 года не запланированы. Тема 8: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг публикации в I квартале 2014 года не запланированы. Тема 9: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг публикации в I квартале 2014 года не запланированы. Тема 10: Емельянов, В.Д. Особенности физического развития и обеспечения локомоторных функций двигательной деятельности лиц с сенсорными нарушениями с учетом возрастных и гендерных различий / В.Д.Емельянов, Т.В.Красноперова, А.В.Шевцов, Л.Н.Шелкова // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 1 (57). – С.2-5 |
| 4. Доля исследований, на результаты которых получены патенты, авторские свидетельства, разработаны инновационные продукты, новые технологии к общему количеству проведенных исследований | % | 25 | 25 | Без отклонений от запланированных значений | Научные статьи 1. Ворошин, И.Н Техника метания копья легкоатлетами-паралимпийцами с поражением опорно-двигательного аппарата с метательного станка / И.Н.Ворошин, А.В.Донец // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 1 (57). – С.30-33 2. Баряев, А.А. Анализ новых правил проведения соревнований по голболу и особенностей технико-тактической подготовки спортсменов-паралимпийцев / А.А.Баряев // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 1 (57). – С.50-51 3. Мосунов Д.Ф. Принцип гидродинамической капсулы в процессе гидрореабилитации ребенка с отклонением в состоянии здоровья / Д.Ф.Мосунов, М.Д.Мосунова, Д.В.Григорьева, О.С.Пацек // Ученые записки университета имени П.Ф.Лесгафта. – 2014. - № 2. – С.126-131 Научные разработки Тема 1. Начаты разработки по следующим темам: 1) «Структура и содержание деятельности консультационно-методического центра» (авторы: Гаврилов Д.Н.); 2) «Содержание и структура занятий оздоровительной физической культурой, проводимых по месту жительства на базе консультационно-методического центра, как фактор формирования индивидуальных программ занятий для различных социальных групп населения» (авторы: Гаврилов Д.Н.) Тема 2. Проводится сбор необходимых материалов по выполнению разработки «Организационно-педагогические основы физкультурно-спортивной деятельности детей школьного возраста» (авторы: Чурганов О.А.) Тема 3. Проводится сбор материалов для выполнения научной разработки «Средства и методы специальной подготовки сурдлимпийцев-сноубордистов в годичном цикле» (авторы: А.А.Злыднев, , В.В.Муравьев-Андрейчук, А.Б.Брунстрем, Н.Б.Котелевская) Тема 4: Проводится сбор материалов по выполнению разработки «Предупреждение жизнеопасных состояний при занятиях спортом» (авторы: Гаврилова Е.А.) Тема 5. Начато выполнение разработки по теме «Научно-методическое сопровождение в системе спортивной подготовки паралимпийского и сурдлимпийского спорта с учетом требований специальных федеральных стандартов (летние спортивные дисциплины)» (авторы: Шелков О.М., Баряев А.А.) Тема 6. Осуществляется сбор материалов для проведения разработки «Концепция и детерминанты использования регуляторных связей и условий управления движениями человека в процессе спортивной тренировки» (авторы: Клешнев И.В., Бадрак К.А.) Тема 7. Осуществляется сбор материалов для разработки программ функционального питания для спортсменов высокого класса с учетом специфики вида спорта, а также командных и индивидуальных показателей подготовленности, особенностей этапа спортивной подготовки. Начата разработка компьютерной программы для анализа, коррекции и выбора режимов, рационов питания и функциональных блюд (автор Гольберг Н.Д.) Тема 8. Проводится сбор материалов для выполнения научной разработки «Соотношение и чередование средств подготовки лыжников-спринтеров на заключительном этапе подготовки к чемпионату России» (авторы: Н.Б.Новикова, А.А.Злыднев, Г.А.Сергеев, И.Г.Иванова) Тема 9. Проводится сбор материалов по выполнению научной разработки в области периодизации спортивной тренировки спортсменов-паралимпийцев высокой квалификации с учетом традиционной и альтернативной (блоковой) концепций, анализу графика соревнований и тренировочных программ подготовки в спортивных циклических дисциплинах, входящих в программу Паралимпийских игр (авторы: Глушков С.И., Клешнев И.В.) Тема 10. Подготовлены информационные материалы для проведения разработки по темам: 1) «Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным процессом в адаптивной физической культуре с учетом сенсорных, двигательных и ментальных нарушений контингента занимающихся» (авторы: Емельянов В.Д., Красноперова Т.В.); 2) «Научно-методические подходы к формированию программ по АФК для школьников с ограниченными возможностями» (авторы: Емельянов В.Д., Красноперова Т.В.) |
| 5. Доля результатов исследований, переданных в производство к общему количеству проведенных исследований | % | 10 | 10 | Без отклонений от запланированных значений | Акты внедрения: Тема 1: Внедрены в Санкт-Петербургский благотворительный фонд для инвалидов имени Марка Тайманова Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Малая Охта», Красногвардейский район (автор Гаврилов Д.Н.) «Комплексные программы занятий оздоровительной физической культурой на базе консультационно-методического центра». (Использование комплексных программ занятий на базе консультационно-методического центра позволяет организовать физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства) Тема 2: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг в 1 квартале 2014 года акты внедрения не запланированы Тема 3: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг в 1 квартале 2014 года акты внедрения не запланированы Тема 4: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг в 1 квартале 2014 года акты внедрения не запланированы Тема 5: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг в 1 квартале 2014 года акты внедрения не запланированы Тема 6: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг в 1 квартале 2014 года акты внедрения не запланированы Тема 7: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг в 1 квартале 2014 года акты внедрения не запланированы Тема 8: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг в 1 квартале 2014 года акты внедрения не запланированы Тема 9: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг в 1 квартале 2014 года акты внедрения не запланированы Тема 10: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг в 1 квартале 2014 года акты внедрения не запланированы |