Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры»

5.3 Сводная информация, характеризующая качество выполнения работ, за IV квартал и за период 2014 года

(Утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПРбНИИФК 24 декабря 2014 года, протокол № 10; протокол заседания комиссии по контролю исполнения государственного задания (внутренний аудит) от 25 декабря 2014 года № 4)

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник (и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень выполнения плана научно-исследовательских работ | % | 100 | 100 | Без отклонений от запланированных значений | Отчеты выполненных работ по темам: Тема 1 (заключительный). Содержание и структура занятий оздоровительной физической культурой для различных социальных групп населения, проводимых по месту жительства Тема 2 (заключительный). Организационно-педагогические основы физкультурно-спортивной деятельности детей школьного возраста Тема 3 (заключительный). Вариативность средств и методов подготовки квалифицированных спортсменов в годичном цикле на основе требований специальных федеральных стандартов в паралимпийских и сурдлимпийских видах спорта Тема 4 (заключительный). Разработка методики предупреждения развития жизнеопасных состояний у спортсменов высокой квалификации Тема 5 (заключительный). Разработка программ научно-методического сопровождения в системе спортивной подготовки паралимпийского и сурдлимпийского спорта с учетом требований специальных федеральных стандартов (для летних спортивных дисциплин) Тема 6 (заключительный). Совершенствование спортивно-технического мастерства в циклических водных видах спорта на основе использования техногенных регуляторных связей и условий управления движениями человека Тема 7 (заключительный). Разработка программ функционального питания спортсменов в разных видах спорта с учетом генетических особенностей организма спортсменов высокого класса Тема 8 (промежуточный). Технология управления спортивной тренировкой квалифицированных спортсменов в зимних видах спорта на заключительном этапе подготовки к главным стартам четырехлетнего цикла Тема 9 (промежуточный). Периодизация спортивной тренировки в спортивных циклических дисциплинах, входящих в программу Паралимпийских игр Тема 10 (заключительный). Управление физкультурно-спортивным процессом в адаптивной физической культуре с учетом сенсорных, двигательных и ментальных нарушений контингента занимающихся |
| 2. Доля научных исследований, проведенных в установленные сроки, к общему количеству запланированных научных исследований | % | 100 |  | Без отклонений от запланированных значений | Отчеты выполненных работ за IV квартал (темы этапа 2014 года): Тема 1. «Апробация организационной структуры занятий оздоровительной физической культурой по месту жительства в муниципалитетах и районах. Анализ результатов апробации организационной структуры консультационно-методического центра по месту жительства в муниципалитетах и районах» Тема 2. «Разработка предложений по созданию механизма внедрения необходимых организационно-педагогических условий, позволяющих эффективно использовать организационные структуры и технологии тестирования и мониторинга физического состояния при проведении занятий физической культурой в системе физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения» Тема 3. «Определение соотношения показателей специальной подготовленности в чередовании вариативных комбинаций технической подготовки квалифицированных сноубордистов с нарушением слуха. Сравнительная динамика и оценка подготовленности сурдлимпийцев-сноубордистов по результатам соревновательного периода» Тема 4. «Апробация разработанной методики предупреждения жизнеопасных состояний у спортсменов высокой квалификации в тренировочном процессе олимпийских и паралимпийских видов спорта» Тема 5. «Разработка и внедрение программ научно-методического сопровождения в системе спортивной подготовки паралимпийского и сурдлимпийского спорта (дзюдо, голбол, легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, академическая гребля)» Тема 6. «Разработка методических подходов к совершенствованию спортивно-технического мастерства на основе использования дополнительных техногенных регуляторных связей и условий управления движениями спортсмена. Обоснование методики совершенствования спортивно-технического мастерства на основе применения дополнительных техногенных регуляторных связей и условий управления движениями спортсмена» Тема 7. «Разработка базовых рационов питания спортсменов высокого класса с учетом специфики вида спорта, а также командных и индивидуальных показателей подготовленности. Создание электронных баз данных компьютерной программы и их государственной регистрации» Тема 8. «Совершенствование методической направленности подготовки в технологии управления спортивной тренировкой квалифицированных лыжников-спринтеров на заключительном этапе подготовки к чемпионату России 2014 года» Тема 9. «Анализ современных научных разработок в области периодизации спортивной тренировки высококвалифицированных спортсменов-паралимпийцев с учетом традиционной и альтернативной (блоковой) концепций. Анализ графика соревнований и тренировочных программ подготовки высококвалифицированных спортсменов в спортивных циклических дисциплинах, входящих в программу Паралимпийских игр» Тема 10. «Разработка научно-методических подходов к формированию программ по адаптивной физической культуре для лиц школьного возраста с сенсорными, двигательными и ментальными нарушениями» |
| 3. Доля научных публикаций в рецензируемых российских и зарубежных изданиях по материалам исследований к общему количеству проведенных исследований | % | 100 | 100 | Без отклонений от запланированных значений | Тема 1: 1) Гаврилов, Д.Н. Анализ результатов исследования физической активности и особенностей питания детей школьного возраста / Д.Н.Гаврилов, А.В.Малинин, Д.Н.Пухов // Медико-биологические и педагогические основы адаптации, спортивной деятельности и здорового образа жизни: Сборник науч.статей III Всерос.заочн.научн.-практ.конф. с междунар.участием. – В 2 т. – Т.1. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2014. – С.237-241; 2) Гаврилов, Д.Н. Анализ результатов обследования физического состояния учащихся и взрослого населения с использованием компьютерной программы тестирования / Д.Н.Гаврилов, М.А.Савенко, А.И.Маточкина, Д.Н.Пухов; под ред. Г.В.Бугаева, И.Е.Поповой / ФГБОУ ВПО ВГИФК // Медико-биологические и педагогические основы адаптации, спортивной деятельности и здорового образа жизни: Сборник научных статей III Всерос. заочн. научн.-практ.конф. с междунар.участием: в 2 т. – Т.1. -Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2014.– С.241-245; 3) Гаврилов, Д.Н. Проведение занятий адаптивной и оздоровительной физической культурой в муниципальных образованиях / Д.Н.Гаврилов, М.А.Савенко, Д.Н.Пухов // Человек и его здоровье: Матер. XVII Рос.нац.конгресс. - СПб, 2014. - С.128-132 Тема 2: 4) Гаврилов, Д.Н. Результаты исследования здоровья и поведения детей школьного возраста / Д.Н.Гаврилов, Д.Н.Пухов // Профилактическая и клиническая медицина. – 2014. - № 2 (51). – С.32-34; 5) Пухов, Д.Н. Исследование отношения детей школьного возраста к здоровью в рамках развития олимпийского и паралимпийского образования / Д.Н.Пухов // Проблемы и достижения олимпийской и паралимпийской подготовки в зимних видах спорта: Матер. Всерос.научн.-практ.конф. – СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2014. - С.120-124; 6) Gavrilov, D. Socio-pedagogical aspects of physical activity formation among school-aged children / D.Gavrilov, O.Churganov, D.Pukhov, A.Malinin, A.Matochkina // Abstract 7th International conf.: Movement and Health 2014 and HBSC Spring meeting. «Acta Gymnica» Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: СR, Olomouc. - 2014. - Vol.43, Suppl.1. – P.30-31; 7) Чурганов, О.А. Международная программа «Здоровье и поведение детей школьного возраста» / О.А.Чурганов, О.М.Шелков, А.В.Малинин, А.И.Маточкина, Д.Н.Пухов, В.К.Бальсевич, Л.И.Лубышева // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2014. - № 4. – С.2-5; 8) Чурганов, О.А. Социальные детерминанты здоровья и благополучия подростков - проект Всемирной организации здравоохранения в России / О.А.Чурганов, Е.А.Гаврилова, Т.В.Попова // Профилактическая и клиническая медицина. – СПб, 2014. - № 3 (52). – С.6-11; Тема 3: 9) Муравьев-Андрейчук, В.В. Тренажер «Балансборд» в педагогическом контроле координационных способностей сноубордистов с отклонениями по слуху / В.В.Муравьев-Андрейчук // Материалы Всероссийской научно-практической конференции по итогам выступления спортивных сборных команд Российской Федерации на XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в г.Сочи. – СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2014. – С.224-230; 10) Муравьев-Андрейчук, В.В. Использование средств развития двигательно-координационных способностей сноубордистов с отклонениями по слуху / В.В.Муравьев-Андрейчук, Н.Б.Котелевская, А.А.Злыднев // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 3 (59). – С.22-23; 11) Злыднев, А.А. Вариативность средств общей и специальной подготовки паралимпийцев лыжников-гонщиков / А.А.Злыднев // Проблемы и достижения олимпийской и паралимпийской подготовки в зимних видах спорта: Матер. Всерос. научн.-практ.конф. – СПб, 2014. – С.65-68; 12) Муравьев-Андрейчук, В.В. Парасноуборд - новый вид спорта паралимпийской программы / В.В.Муравьев-Андрейчук // Проблемы и достижения олимпийской и паралимпийской подготовки в зимних видах спорта: Матер. Всерос. научн.-практ.конф. – СПб, 2014. – С.105-107; 13) Муравьев-Андрейчук, В.В. Тренажер «Балансборд» в педагогическом контроле координационных способностей сноубордистов с отклонениями по слуху / В.В.Муравьев-Андрейчук // Проблемы и достижения олимпийской и паралимпийской подготовки в зимних видах спорта: Матер. Всерос. научн.-практ.конф. – СПб, 2014. – С.197-199; Тема 4: 14) Гаврилова, Е.А. Профилактика перетренированности - основа безопасности в спорте / Е.А.Гаврилова // Безопасный спорт: Матер. Всерос.научн.-практ.конф. с междунар. участием. – СПб: СЗГМУ им.И.И.Мечникова, 2014. – С.34-36; 15) Чурганов, О.А. Методика предупреждения развития жизнеопасных состояний у спортсменов высокой квалификации/О.А.Чурганов // Безопасный спорт: Матер. Всерос. научн.-практ. конф. с междунар.участием. – СПб: СЗГМУ им.И.И.Мечникова, 2014. – С.113-114 Тема 5: 16) Евсеев, С.П. Научно-методическое сопровождение паралимпийского спорта (литературый обзор) / С.П.Евсеев, О.М.Шелков, О.А.Чурганов, Е.А.Гаврилова // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 2 (58). – С.7-12 17) Баряев, А.А. Динамика показателей технико-тактического мастерства сборной команды России по хоккею-следж в рамках цикла подготовки к Паралимпийским играм в Сочи 2014 года / А.А.Баряев, А.В.Иванов, К.А.Бадрак, С.А.Самойлов // Итоги выступления спортивных сборных команд Российской Федерации на XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в г.Сочи: итоговый сборник Всерос.научн.-практ.конф. с междунар.участием. – М.: ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, 2014. – С.83-88. 18) Банаян, А.А. Методика оценки реакции спортсменов на тренировочные нагрузки и уровня восстановления в процессе тренировочного мероприятия / А.А.Банаян // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 3 (59). – С.19-20; 19) Банаян, А.А. Применение метода ГРВ для мониторинга психофизиологического состояния спортсменов-паралимпийцев, членов сборной команды РФ по хоккею-следж / А.А.Банаян // // Итоги выступления спортивных сборных команд Российской Федерации на XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в г.Сочи: итоговый сборник Всерос.научн.-практ.конф. с междунар.участием. – М.: ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, 2014. – С.143-146; 20) Банаян, А.А. Методика экспресс-оценки психофизиологического состояния спортсменов в условиях тренировочных мероприятий / А.А.Банаян // Человек и его здоровье: Матер. XIX Рос.национал.конгр. (23-24.10.2014, Санкт-Петербург). – СПб: Изд-во «Человек и его здоровье, 2014. – № 3 (57); спец.выпуск. - С.88-89; 21) Шелков, О.М. Возможности управления состоянием тренированности квалифицированных спортсменов-паралимпийцев / О.М.Шелков, О.А.Чурганов, А.А.Баряев, Е.А.Киселева // Человек и его здоровье: Матер. XIX Рос.национал.конгр. (23-24.10.2014, Санкт-Петербург). – СПб: Изд-во «Человек и его здоровье, 2014. – № 3 (57); спец.выпуск. - С.105; 22) Ворошин, И.Н. Новые подходы к формированию системы спортивной подготовки легкоатлетов-паралимпийцев с поражением ОДА / И.Н.Ворошин, К.Е.Ворошина // Человек и его здоровье: Матер. XIX Рос.национал.конгр. (23-24.10.2014, Санкт-Петербург). – СПб: Изд-во «Человек и его здоровье, 2014. – № 3 (57); спец.выпуск. - С.91-92; Тема 6: 23) Клешнев, И.В. Оценка динамических характеристик спортивно-технического мастерства сильнейших спортсменов, специализирующихся в паралимпийском плавании / И.В.Клешнев, В.В.Клешнев // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 1. – С.28-30; 24) Белоусов С.И. Применение моделирующего компьютерно-диагностического тренажёрного комплекса для повышения уровня технической подготовленности юношей в академической гребле / С.И.Белоусов // Ученые записки университета имени П.Ф.Лесгафта. – 2014. - № 2. – С. 16-21; 25) Белоусов, С.И. Моделирующий компьютерно-диагностический тренажерный комплекс для обучения и подготовки спортсменов в паралимпийской академической гребле / С.И.Белоусов // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 3 (59). – С.16-19; 26) Мосунов, Д.Ф. Вихревая модель олимпийского и паралимпийского плавания / Д.Ф.Мосунов, В.Ю.Морозов, М.Д.Мосунова, Д.Ю.Казаков, О.В.Воробьева // Ученые записки университета им.П.Ф.Лесгафта. – 2014. - № 5. – С.114-119; # 27) Мосунов, Д.Ф. Принцип гидродинамической капсулы в процессе гидрореабилитации ребенка с отклонением в состоянии здоровья / Д.Ф.Мосунов, М.Д.Мосунова, Д.В.Григорьева, О.С.Пацек // Ученые записки университета имени П.Ф.Лесгафта. – 2014. - № 2. – С.126-131; # 28) Никитина, А.А. Признаки предвидения и предупреждения утраты сознания в виде спорта фридайвинг / А.А.Никитина, Д.Ф.Мосунов // Ученые записки университета им.П.Ф.Лесгафта. – 2014. - № 11. – С.109-112; 29) Мосунов, Д.Ф. Применение волны в паралимпийском плавании / Д.Ф.Мосунов, И.В.Клешнев, М.Д.Мосунова, О.С.Пацек // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 4. – С.50-53; Тема 7: 30) Fedotovskaya, O.N. Common polymorphism of the MCT1 gene and athletic performance / O.N.Fedotovskaya, L.J.Mustafina, D.V.Popov, O.L.Vinogradova, I.A.Ahmetov // Int. Sports Physiol. Perform. – 2014. – V.9. – P.173-180; 31) Дондуковская, Р.Р. Спортивное питание / Р.Р.Дондуковская, Н.Д.Гольберг – СПб: Реноме, 2014. - 118 с.; 32) Гольберг, Н.Д. Гипертрофия скелетных мышц и питание спортсменов / Н.Д.Гольберг, В.А.Рогозкин // Вестник спортивной науки. – 2014. - № 6. – С.31-35; Тема 8: 33) Новикова, Н.Б. Применение видеоанализа в процессе научно-методического обеспечения сборной команды России по лыжным гонкам / Н.Б.Новикова // Итоги выступления спортивных сборных команд Российской Федерации на XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в г.Сочи: итоговый сборник Всерос.научн.-практ.конф. с междунар.участием. – М.: ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, 2014. – С.130-134; 34) Новикова, Н.Б. Даблполинг на дистанциях классического спринта в лыжных гонках / Н.Б.Новикова, Г.А.Сергеев // Научно-теоретический журнал «Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта». – 2014. - № 7 (113) – С.138-142; Тема 9: 35) Глушков, С.И. Медико-биологические основы подготовки квалифицированных спортсменов-паралимпийцев в скоростно-силовых видах спорта / С.И.Глушков // Особенности международной спортивно-медицинской классификации, соревновательной деятельности, методики подготовки в паралимпийской легкой атлетике, пауэрлифтинге, плавании: Сборник докладов конференции. - Ханты-Мансийск, 2014. - С.20-41 Тема 10: 36) Емельянов, В.Д. Особенности физического развития и обеспечения локомоторных функций двигательной деятельности лиц с сенсорными нарушениями с учетом возрастных и гендерных различий / В.Д.Емельянов, Т.В.Красноперова, А.В.Шевцов, Л.Н.Шелкова // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 1 (57). – С.2-5; 37) Емельянов, В.Д. Физическое развитие детей школьного возраста с интеллектуальными нарушениями / В.Д.Емельянов, Т.В.Красноперова, А.В.Шевцов, Е.А.Киселева // Человек и его здоровье: Матер. XIX Рос.национал.конгр. (23-24.10.2014, Санкт-Петербург). – СПб: Изд-во «Человек и его здоровье, 2014. – № 3 (57); спец.выпуск. - С.95-96; 38) Емельянов, В.Д. Особенности физического развития и обеспечения локомоторных функций двигательной деятельности школьников с нарушением зрения / В.Д.Емельянов, Т.В.Красноперова, А.В.Шевцов, С.А.Барченко // Человек и его здоровье: Матер. XIX Рос.национал.конгр. (23-24.10.2014, Санкт-Петербург). – СПб: Изд-во «Человек и его здоровье, 2014. – № 3 (57); спец.выпуск. - С.96; 39) Емельянов, В.Д. Особенности физического развития и координационной структуры двигательной деятельности лиц школьного возраста с интеллектуальными нарушениями / В.Д.Емельянов, Т.В.Красноперова, Л.Н.Шелкова // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 4 (60). – С.9-12 |
| 4. Доля исследований, на результаты которых получены патенты, авторские свидетельства, разработаны инновационные продукты, новые технологии к общему количеству проведенных исследований | % | 100 | 100 | Без отклонений от запланированных значений | Заявка на патент 1) Получено положительное решение о выдаче патента на полезную модель «Устройство «Кальвера» для исследования сенсомоторных реакций в виде пульта испытуемого, задающее амплитуду приводящих и отводящих движений руки» / автор Логвинов В.С. Заявлено 17.04.2014. Рег.№ 2014115501/14(024310) 2) Полезная модель «Гидродинамический тренажер для академической гребли «БРИС» / И.В.Клешнев, С.И.Белоусов; заявлено 10.10.2014; рег.№ 2014141076 Научные статьи 1) Антипова, Е.В. Педагогические условия формирования правового сознания у спортсменов спортивного резерва в процессе профилактики вредных привычек и применения допинга в спорте / Е.В.Антипова, Д.В.Черкашин, В.А.Антипов // Вестник института экономики и социальных технологий. – 2014. - № 1. – С.48-54; 2) Антипова, Е.В. О применении экспертных систем в медико-педагогическом мониторинге факторов риска здоровья юных спортсменов в процессе подготовки спортивного резерва в условиях СДЮШОР / Е.В.Антипова, С.П.Евсеев, Д.В.Черкашин, В.А.Антипов // Спортивная медицина: наука и практика. – 2014. - Приложение № 1. – С.12-13; 3) Антипова, Е.В. Апробация образовательной медико-педагогической программы профилактики модифицируемых факторов риска здоровья у спортсменов спортивного резерва 16-17 лет / Е.В.Антипова, С.П.Евсеев, Д.В.Черкашин, В.А.Антипов // Спортивная медицина: наука и практика. – 2014. - Приложение № 1. – С.218-219; 4) Антипова, Е.В. Медико-педагогический мониторинг факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и внезапной сердечной смерти у спортсменов спортивного резерва / .Е.В.Антипова, С.П.Евсеев, Д.В.Черкашин, В.А.Антипов // Безопасный спорт: Матер. Всерос.научн.-практ.конф. – СПб: СЗМУ им.И.И.Мечникова, 2014. – С.110-112; 5) Антипова, Е.В. Роль правовой культуры в процессе профилактики вредных привычек и формирования здорового образа жизни среди студенческой молодежи / Е.В.Антипова, С.П.Евсеев, Д.В.Черкашин, В.А.Антипов // Перспективы развития студенческого спорта: Сборник науч.статей Межвуз.научн.-практ.конф. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2014. – С.250-255; 6) Антипова, Е.В. Факторы риска здоровья и формирование здорового образа жизни у детей старшего школьного возраста на основе профилактической образовательной программы / Е.В.Антипова, В.А.Антипов, С.Н.Мишарина, Р.Н.Гаврилина; под ред. Г.В.Бугаева и И.Е.Поповой // Медико-биологические и педагогические основы адаптации, спортивной деятельности и здорового образа жизни: Сборник науч.статей III Всерос.заочн.научн.-практ.конф. с междунар.участием. – В 2 т. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2014. – 516-523; 7) Гаврилов, Д.Н. Олимпийское образование как средство гуманизации спорта / Д.Н.Гаврилов // Проблемы и достижения олимпийской и паралимпийской подготовки в зимних видах спорта: Матер. Всерос.научн.-практ.конф. – СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2014. – С.46-49; 8) Чирушкина, А.Г. К вопросу о нормировании физической нагрузки на занятиях оздоровительной гимнастикой с женщинами среднего возраста / А.Г. Чирушкина // Электронный журнал КАМГИФК «Пед.-псих и мед.-биол.проблемы ФКиС», 2014. № 1(30); 9) Гаврилов, Д.Н. Опыт использования средств адаптивной и оздоровительной физической культуры в занятиях с женщинами зрелого возраста / Д.Н.Гаврилов, А.В.Малинин, Д.Н.Пухов, М.А.Савенко, Е.В. Антипова // Адаптивная физическая культура, 2014. № 4(60). – С. 31; 10) Антипова, Е.В. Организация мониторинга здоровья и уровня физической подготовленности населения на основе координационной концентрированной модели сетевого взаимодействия учреждений и организаций / Е.В.Антипова, С.П.Евсеев, Д.В.Черкашин, В.А.Антипов// Матер.Междунар. науч.-практич. конф. по формированию здорового образа жизни и организации здорового питания обучающихся. – Тамбов, 2014. – С. 309-316 11) Чурганов, О.А.Медико-педагогическое обеспечение детско-юношеского спорта / О.А.Чурганов // Спортивная медицина: наука и практика. - 2014. - № 1 (приложение). - С.226-227 (журнал ВАК) 12) Муравьев-Андрейчук, В.В. Особенности проведения тренировочных занятий со спортсменами-сноубордистами с нарушением слуха / В.В.Муравьев-Андрейчук // Человек и его здоровье: Матер. XIX Рос.национал.конгр. (23-24.10.2014, Санкт-Петербург). – СПб: Изд-во «Человек и его здоровье, 2014. – № 3 (57); спец.выпуск. – С.100 13) Гаврилова, Е.А. Ритмокардиография в спорте: Монография / Е.А.Гаврилова. - СПб: Изд-во СЗГМУ им.И.И.Мечникова, 2014. - 164 с.; 14) Гаврилова, Е.А. Ритмокардиография в спорте: Учебное пособие / Е.А.Гаврилова. - СПб: Изд-во СЗГМУ им.И.И.Мечникова, 2014. - 64 с. 15) Ворошин, И.Н Техника метания копья легкоатлетами-паралимпийцами с поражением опорно-двигательного аппарата с метательного станка / И.Н.Ворошин, А.В.Донец // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 1 (57). – С.30-33; 16) Баряев, А.А. Анализ новых правил проведения соревнований по голболу и особенностей технико-тактической подготовки спортсменов-паралимпийцев / А.А.Баряев // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 1 (57). – С.50-51; 17) Ибрагимов И.И., Глигор В.П., Иванов А.В., Баряев А.А. Анализ выступления сборной команды России на IBSA Чемпионате Европы по дзюдо 2013 года // Адаптивная физическая культура. - № 2. - 2014. - С.39-40; 18) Шелков О.М., Баряев А.А., Бадрак К.А., Евсеева О.Э. Анализ итогов выступления сборной команды Российской Федерации на XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в Сочи // Адаптивная физическая культура. - № 2. - 2014. - С.51-52; 19) Корнев А.В., Баряев А.А. Анализ игр первенства и чемпионата России по голболу (спорт слепых) // Адаптивная физическая культура. - № 2. - 2014. - С.18-19; 20) Евсеев, С.П. Научно-методическое сопровождение паралимпийского спорта (литературный обзор) / С.П.Евсеев, О.М.Шелков, О.А.Чурганов, Е.А.Гаврилова // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 2 (58). – С.7-12; 21) Шелков, О.М. Моделирование в паралимпийском спорте / О.М.Шелков, О.А.Чурганов, А.А.Баряев, Е.А.Киселева // Человек и его здоровье: Матер. XIX Рос.национал.конгр. (23-24.10.2014, Санкт-Петербург). – СПб: Изд-во «Человек и его здоровье, 2014. – № 3 (57); спец.выпуск. - С.105-106; 22) Иванов, А.В. К вопросу о классификации техники в олимпийском, паралимпийском и сурдлимпийском дзюдо / А.В.Иванов, А.А.Баряев, С.А.Барченко, Д.А.Фоминов // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 3 (59). – С.21; 23) Шелков, О.М. Современные подходы к профилактике допинга в спорте / О.М.Шелков, А.Г.Грецов, К.А.Бадрак, Л.Н.Шелкова // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 3 (59). – С.6-7; 24) Шелков, О.М. Анализ итогов выступления сборной команды Российской Федерации на XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в Сочи / О.М.Шелков, А.А.Баряев, К.А.Бадрак, О.Э.Евсеева // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 2 (58). – С.51-52; 25) Билялетдинов, М.И. Исследование механизмов саморегуляции психических состояний спортсменов-инвалидов / М.И. Билялетдинов, И.В. Клешнев // Спортивная медицина: наука и практика (приложение к журналу). – 2014. - №1. – С.25-26; 26) Билялетдинов, М.И. Исследование самооценки психических состояний спортсменов-инвалидов (паралимпийское плавание) / М.И.Билялетдинов, И.В.Клешнев // Статьи и тезисы докладов XIX Российского национального конгресса «Человек и его здоровье». – 2014. – С.90-91; 27) Белоусов, С.И. Моделирующий компьютерно-диагностический тренажёрный комплекс «БРИС» для обучения и подготовки спортсменов в паралимпийской академической гребле / С.И.Белоусов // Статьи и тезисы докладов XIX Российского национального конгресса «Человек и его здоровье». – 2014. – С.90-91; 28) Гольберг, Н.Д. Роль mTOR в регуляции метаболизма скелетных мышц / Н.Д.Гольберг, А.М.Дружевская, В.А.Рогозкин, И.И.Ахметов // Физиология человека. - 2014. - № 5. - С.123-132; 29) Астратенкова, И.В. Молекулярные механизмы гипертрофии скелетных мышц / И.В.Астратенкова, В.А.Рогозкин // Российский физиологический журнал им. И.М.Сеченова. – 2014. – Т.100, № 6. – С.649-669; 30) Шевцов, А.В. Реализация функционального потенциала горнолыжников-паралимпийцев в предсоревновательном периоде / А.В.Шевцов, В.И.Ивлев // Человек и его здоровье: Матер. XIX Рос.национал.конгр. (23-24.10.2014, Санкт-Петербург). – СПб: Изд-во «Человек и его здоровье, 2014. – № 3 (57); спец.выпуск. - С.104-105; 31) Шелков, О.М. Возможности управления состоянием тренированности квалифицированных спортсменов-паралимпийцев / О.М.Шелков, О.А.Чурганов, А.А.Баряев, Е.А.Киселева // Человек и его здоровье: Матер. XIX Рос.национал.конгр. (23-24.10.2014, Санкт-Петербург). – СПб: Изд-во «Человек и его здоровье, 2014. – № 3 (57); спец.выпуск. - С.105; 32) Шелков, О.М. Моделирование в паралимпийском спорте / О.М.Шелков, О.А.Чурганов, А.А.Баряев, Е.А.Киселева // Человек и его здоровье: Матер. XIX Рос.национал.конгр. (23-24.10.2014, Санкт-Петербург). – СПб: Изд-во «Человек и его здоровье, 2014. – № 3 (57); спец.выпуск. - С.105-106; 33) Логвинов, В.С. Развитие когнитивных функций у людей с ограниченными интеллектуальными способностями с использованием средств и методов спортивно-оздоровительного туризма / В.С.Логвинов, В.К.Шеманаев, Л.Н.Шелкова, В.А.Абаев // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 4 (60). – С.29-30; 34) Барченко, С.А. Методические аспекты физической подготовки дзюдоистов-паралимпийцев с нарушением зрения / С.А.Барченко // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 4 (60). – С.12-14; 35) Шевцов, А.В. Характеристика адаптационных изменений электронейромио-графических параметров наиболее нагружаемых мышечных групп легкоатлетов-паралимпийцев с нарушением зрения / А.В.Шевцов, Т.В.Красноперова, П.З.Буйлов, В.И.Ивлев // Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды: Матер. V Междунар.научн.-практ.конф. - Челябинск, 2014. - С.478–482; 36) Шевцов, А.В., Красноперова Т.В. Регуляция вегетативного обеспечения организма спортсменов-горнолыжников с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения в предсоревновательный период / А.В.Шевцов, Т.В.Красноперова // Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды: Матер. V Междунар.научн.-практ.конф. - Челябинск, 2014. – С.482-486. Научные разработки Тема 1: 1) Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Компьютерная система оценки физического состояния», № ГР 2014615658; 2) «Структура и содержание деятельности консультационно-методического центра» (авторы: Д.Н.Гаврилов, А.В.Малинин, Д.Н.Пухов; 2014 г.) 3) «Содержание и структура занятий оздоровительной физической культурой, проводимых по месту жительства на базе консультационно-методического центра как фактор формирования индивидуальных программ занятий для различных социальных групп населения» (авторы: Д.Н.Гаврилов, А.В.Малинин, Д.Н.Пухов; 2014 г.) Тема 2: «Организационно-педагогические основы физкультурно-спортивной деятельности детей школьного возраста» (автор Чурганов О.А., 2014 г.) Тема 3: «Средства и методы специальной подготовки сурдлимпийцев-сноубордистов в годичном цикле» (авторы: А.А.Злыднев, В.В.Муравьев-Андрейчук, Н.Б.Новикова, А.Б.Брунстрем, Н.Б.Котелевская) Тема 4: «Предупреждение жизнеопасных состояний при занятиях спортом» (авторы: Е.А.Гаврилова, О.А.Чурганов, Тузлукова М.Д., 2014 г.)) Тема 5: «Научно-методическое сопровождение в системе спортивной подготовки паралимпийского и сурдлимпийского спорта с учетом требований специальных федеральных стандартов (летние спортивные дисциплины)» (авторы: Баряев А.А., Шелков О.М., Иванов А.В., 2014 г.) Тема 6: 1) «Концепция и детерминанты использования регуляторных связей и условий управления движениями человека в процессе спортивной тренировки» (автор Клешнев И.В., 2014 г.) 2) «Совершенствование технической подготовленности спортсменов высокого класса в паралимпийском плавании с учетом индивидуальных особенностей биомеханических и гидродинамических характеристик водных локомоций» (авторы: Клешнев И.В., Клешнев В.В., Шелков О.М., Мосунов Д.Ф., Бадрак К.А., Тверяков И.Л., 2014 г.) Тема 7: 1) Разработаны программы функционального питания для спортсменов высокого класса с учетом специфики вида спорта, а также командных и индивидуальных показателей подготовленности, особенностей этапа спортивной подготовки (автор Гольберг Н.Д., 2014 г.); 2) Создана база данных по продуктам питания, включающая наименование 1 137 продуктов и блюд с учетом содержания пищевых веществ по 23 показателям; 3) Созданы все основные блоки компьютерной программы; 4) Разработана компьютерная программа для анализа, коррекции и выбора режимов, рационов питания и функциональных блюд «Атлетика», направлена на государственную регистрацию (рег. номер заявки 69) Тема 8: «Соотношение и чередование средств подготовки лыжников-спринтеров на заключительном этапе подготовки к главному старту четырехлетнего цикла» (автор Н.Б.Новикова) Тема 9: 1) Сбор материалов в области периодизации спортивной тренировки спортсменов-паралимпийцев высокой квалификации; 2) Анализ графика соревнований и тренировочных программ подготовки в паралимпийской сборной команде России по плаванию (спорт слепых) на основе разработанных критериев оценки, внесение предложений по их коррекции Тема 10: 1) «Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным процессом в адаптивной физической культуре с учетом сенсорных, двигательных и ментальных нарушений контингента занимающихся» (авторы: В.Д.Емельянов, Т.В.Красноперова, А.В.Шевцов, С.А.Барченко, Е.А.Киселева, 2014 г.); 2) «Научно-методические подходы к формированию программ по АФК для школьников с ограниченными возможностями» (авторы: В.Д.Емельянов, Т.В.Красноперова, А.В.Шевцов, С.А.Барченко, Е.А.Киселева, 2014 г.) |

| 5. Доля результатов исследований, переданных в производство к общему количеству проведенных исследований | % | 100 | 100 | Без отклонений от запланированных значений | Тема 1: 1. Внедрены в Санкт-Петербургский благотворительный фонд для инвалидов имени Марка Тайманова Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Малая Охта» Красногвардейского района (автор Гаврилов Д.Н.) «Комплексные программы занятий оздоровительной физической культурой на базе консультационно-методического центра». (Использование комплексных программ занятий на базе консультационно-методического центра позволяет организовать физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства). 2. Внедрена в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Организационная структура консультационно-методического центра для организации, проведения компле5ксных программ занятий оздоровительной физической культурой по месту жительства» (автор Д.Н.Гаврилов). (Использование КМЦ при реализации комплексных программ занятий оздоровительной физической культурой позволяет более объективно оценивать показатели физической подготовленности и осуществлять мониторинг физического состояния занимающихся) 3. Внедрена в спортивный клуб «Мебельная» Закрытого акционерного общества «Симпл СПб», Санкт-Петербург, «Организационная структура консультационно-методического центра для организации, проведения комплексных программ занятий оздоровительной физической культурой по месту жительства» (автор Д.Н.Гаврилов). (Использование КМЦ при реализации комплексных программ занятий оздоровительной физической культурой позволяет более объективно оценивать показатели физической подготовленности и осуществлять мониторинг физического состояния занимающихся) Тема 2: 1. Внедрена в практику работы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга и Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 667 Невского района Санкт-Петербурга разработка «Использование организационных структур, технологии тестирования и мониторинга физического состояния детей школьного возраста» (автор О.А.Чурганов, 2014). (Объективная и субъективная оценка показателей физического состояния детей школьного возраста и разработка предложений по созданию механизма внедрения необходимых организационно-педагогических условий, позволяющих эффективно использовать организационные структуры и технологии тестирования и мониторинга физического состояния подрастающего поколения при проведении занятий физической культурой в системе физкультурно-спортивного образования) 2. Внедрена в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 459» Пушкинского района Санкт-Петербурга технология тестирования и мониторинга физического состояния учащихся (автор Чурганов О.А., 2014 г.). (Получение объективной оценки показателей функционального состояния учащихся и разработка индивидуальных программ занятий физической культурой и спортом) Тема 3: Внедрено в учебно-тренировочный процесс сноубордистов с нарушением слуха Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 ГБОУ ЦО «Санкт-Петербургский дворец творчества юных» разработка и научное обоснование средств и методов специальной подготовки сурдлимпийцев-сноубордистов в годичном цикле (авторы: А.А.Злыднев, В.В.Муравьев-Андрейчук, Н.Б.Новикова, Н.Б.Котелевская, А.Б.Брунстрем, Г.Г.Захаров, 2014 г.). (Совершенствование процесса подготовки сноубордистов с нарушением слуха на основе комплексного контроля и коррекции тренировочного процесса) Тема 4: Внедрена в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Врачебно-физкультурный диспансер Красногвардейского района» методика предупреждения жизнеопасных состояний у спортсменов высокой квалификации в тренировочном процессе олимпийских и паралимпийских видов спорта (автор Е.А.Гаврилова, 2014 г.). (Выявление и предупреждение жизнеопасных состояний у спортсменов, повышение безопасности тренировочного процесса спортсменов высокой квалификации) Тема 5: 1. Внедрена в процесс подготовки паралимпийской сборной команды России по хоккею-следж методика диагностики и анализа психомоторного статуса и функционального состояния спортсменов «Эффекс-3» на основе использования компьютерного аппаратно-программного комплекса (авторы Клешнев И.В., Бадрак К.А.). (Алгоритм и рекомендации по оценке и коррекции состояния спортсменов, процесса подготовки и структуре тренировочного процесса) 2. Внедрена в тренировочный процесс паралимпийской сборной команды Санкт-Петербурга по легкой атлетике методика подготовки спортсменов на основе использования комплекса инновационных средств воздействия и контроля различных сторон подготовленности (автор Ворошин И.Н.). (Повышение эффективности соревновательной деятельности легкоатлетов-паралимпийцев на основе использования инновационной концепции спортивной подготовки) 3. Внедрена в практику подготовки паралимпийской сборной команды России по адаптивной академической гребле методика совершенствования спортивно-технического мастерства на основе применения дополнительных техногенных регуляторных связей и условий управления движениями спортсмена (авторы: Клешнев И.В., Бадрак К.А., Павлов С.А.). (Повышение уровня спортивно-технического мастерства, технико-тактической подготовленности) Тема 6: 1. Внедрена в учебно-тренировочный процесс паралимпийской сборной команды России по плаванию с нарушением зрения «Методика выявления информативных характеристик спортивно-технического мастерства, определяющих уровень спортивного результата сильнейших пловцов-паралимпийцев», основанная на технологии компьютерного видеоанализа спортивной техники, включающая алгоритмы оценки биомеханических и гидродинамических характеристик спортивного плавания, алгоритмы совершенствования спортивно-технического мастерства сильнейших спортсменов России (автор: И.В.Клешнев, 2014 г.). 2. Внедрена в учебно-тренировочный процесс гребцов-академистов Учебно-спортивного центра «Знамя» (Санкт-Петербург) «Методика совершенствования процесса подготовки спортсменов, специализирующихся в академической гребле, на основе использования моделирующего тренажерного комплекса для академической гребли «БРИС». (Методика включает реализацию методических факторов: биологической обратной связи, содержательно-смысловой обратной связи, технологию выявления, оценки и анализа информативных показателей спортивно-технического мастерства определяющих уровень достижений в академической гребле (авторы: И.В.Клешнев, С.И.Белоусов, 2014 г.) 3. Внедрена в учебно-тренировочный процесс паралимпийской сборной команды России по академической гребле (ПОДА) «Методика совершенствования спортивно-технического мастерства на основе применения дополнительных техногенных регуляторных связей и условий управления движениями спортсмена». Методика основана на технологии компьютерного видеоанализа спортивной техники, включающая алгоритмы оценки биомеханических и гидродинамических характеристик паралимпийской академической гребли, алгоритмы совершенствования спортивно-технического мастерства сильнейших спортсменов-паралимпийцев России (авторы: И.В.Клешнев, Бадрак К.А., Павлов С.А., 2014 г.). 4. Внедрен в учебно-тренировочный процесс паралимпийской сборной команды России по плаванию с нарушением зрения «Стенд гидродинамический мобильный» (СГДМ-1) для комплексного совершенствования специальных скоростно-силовых, психомоторных способностей, технического мастерства спортсмена в воде. Стенд СГДМ-1 создает дополнительную, регулируемую тягу спортсмена в воде, формирует биотехногенную регуляторную среду (автор: И.В.Клешнев, 2014 г.). Тема 7: 1. Внедрена в Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Городская комплексная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Комета», в учебно-тренировочный процесс сборных команд Санкт-Петербурга по настольному теннису и фехтованию, компьютерная программа питания спортсменов «Атлетика» (авторы: Гольберг Н.Д., Дондуковская Р.Р., 2014 г.). (Анализ фактического питания и его коррекция, выдача рекомендаций по организации рационального питания спортсменов с учетом командных и индивидуальных показателей в зависимости от этапа тренировочного цикла). 2. Внедрена в Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва фигурного катания на коньках» Санкт-Петербурга, учебно-тренировочный процесс сборной команды Санкт-Петербурга по фигурному катанию на коньках, компьютерная программа питания спортсменов «Атлетика» (авторы: Гольберг Н.Д., Дондуковская Р.Р., 2014 г.). (Анализ фактического питания и его коррекция, выбор и составление режимов и рационов питания в зависимости от этапа годичного тренировочного цикла, выдача рекомендаций по организации рационального питания спортсменов с учетом как командных, так и индивидуальных показателей) Тема 8: 1. Внедрена в Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта», в процесс подготовки сборной команды Санкт-Петербурга по лыжным гонкам, методика контроля комплексной подготовленности лыжников-спринтеров по результатам контрольных стартов на специальном этапе подготовительного периода (авторы: А.А.Злыднев, Н.Б.Новикова, Н.Б.Котелевская, А.Б.Брунстрем, Г.Г.Захаров, 2014 г.). (Совершенствование процесса подготовки квалифицированных спортсменов на основе комплексного контроля и коррекции тренировочного процесса). 2. Внедрена в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва № 81 «Бабушкино» Москомспорта методика контроля комплексной подготовленности лыжников-спринтеров по результатам контрольных стартов на специальном этапе подготовительного периода (авторы: А.А.Злыднев, Н.Б.Новикова, Н.Б.Котелевская, А.Б.Брунстрем, Г.Г.Захаров, 2014 г.). (Совершенствование процесса подготовки квалифицированных спортсменов на основе комплексного контроля и коррекции тренировочного процесса) Тема 9: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг в IV квартале 2014 года акты внедрения не предусмотрены Тема 10: 1. Внедрена в практику учебно-методического процесса ФГБОУ ВПО «НГУ им.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» по специальности 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» система управления физкультурно-спортивным процессом в адаптивной физической культуре с учетом сенсорных, двигательных и ментальных нарушений контингента занимающихся (авторы: В.Д.Емельянов, Т.В.Красноперова, А.В.Шевцов). (Повышение квалификации специалистов в рамках непрерывного профессионального образования) 2. Внедрена в практику учебно-методического процесса ФГБОУ ВПО «НГУ им.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» по специальности 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» методика проведения мониторинговых исследований уровня физического развития и особенностей обеспечения локомоторных функций двигательной деятельности инвалидов (авторы: В.Д.Емельянов, Т.В.Красноперова, А.В.Шевцов). (Повышение квалификации специалистов в рамках непрерывного профессионального образования) 3. Внедрены в практику учебно-методического процесса ФГБОУ ВПО «НГУ им.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» по специальности 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» методические рекомендации «Научно-методические подходы к формированию программ по адаптивной физической культуре для лиц школьного возраста с ограниченными возможностями» (авторы: В.Д.Емельянов, Т.В.Красноперова, А.В.Шевцов). (Повышение квалификации специалистов в рамках непрерывного профессионального образования) 4. Внедрена в практику учебно-методического процесса ФГБОУ ВПО «НГУ им.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» по специальности 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» методика «Методологические аспекты управления адаптивной физической культурой» (авторы: В.Д.Емельянов, Т.В.Красноперова, А.В.Шевцов). (Повышение квалификации специалистов в рамках непрерывного профессионального образования) 5. Внедрена в учебный процесс курсов повышения квалификации Частного образовательного учреждения «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки развития детей профессора Л.Б.Баряевой» система управления физкультурно-спортивным процессом в адаптивной физической культуре с учетом сенсорных, двигательных и ментальных нарушений контингента занимающихся (авторы: В.Д.Емельянов, Т.В.Красноперова, А.В.Шевцов). (Повышение квалификации специалистов в рамках непрерывного профессионального образования по курсу «Методические аспекты и технологии спортивной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов») 6. Внедрена в практику обучающих семинаров Общества с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «Добрый мир» методика «Научно-методические подходы к формированию программ по адаптивной физической культуре для лиц школьного возраста с ограниченными возможностями» (авторы: В.Д.Емельянов, Т.В.Красноперова, А.В.Шевцов). (Повышение квалификации специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |