Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры»

5.3 Сводная информация, характеризующая качество выполнения работ, за III квартал 2013 года

(утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 25.09.2013, протокол № 6;

протокол заседания комиссии по контролю исполнения государственного задания (внутренний аудит) от 17.10.2013 № 3)

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник (и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень выполнения плана научно-исследовательских работ | % | 100 | 100 | Без отклонений от запланированных значений | Аналитические справки за III квартал 2013 года по темам: Тема 1. Содержание и структура занятий оздоровительной физической культурой для различных социальных групп населения, проводимых по месту жительства Тема 2. Организационно-педагогические основы физкультурно-спортивной деятельности детей школьного возраста Тема 3. Вариативность средств и методов подготовки квалифицированных спортсменов в годичном цикле на основе требований специальных федеральных стандартов в паралимпийских и сурдлимпийских видах спорта Тема 4. Разработка методики предупреждения развития жизнеопасных состояний у спортсменов высокой квалификации Тема 5. Разработка программ научно-методического сопровождения в системе спортивной подготовки паралимпийского и сурдлимпийского спорта с учетом требований специальных федеральных стандартов (для летних спортивных дисциплин) Тема 6. Совершенствование спортивно-технического мастерства в циклических водных видах спорта на основе использования техногенных регуляторных связей и условий управления движениями человека Тема 7. Разработка программ функционального питания спортсменов в разных видах спорта с учетом генетических особенностей организма спортсменов высокого класса Тема 8. Технология управления спортивной тренировкой квалифицированных спортсменов в зимних видах спорта на заключительном этапе подготовки к главным стартам четырехлетнего цикла Тема 9. Разработка модели научно-методического сопровождения процесса подготовки спортивного резерва для региональных центров спортивной подготовки (на примере Северо-Западного федерального округа) Тема 10. Управление физкультурно-спортивным процессом в адаптивной физической культуре с учетом сенсорных, двигательных и ментальных нарушений контингента занимающихся |

| 2. Доля научных исследований, проведенных в установленные сроки, к общему количеству запланированных научных исследований | % | 25 | 25 | Без отклонений от запланированных значений | Аналитические справки за III квартал по темам этапа 2013 года: Тема 1. «Разработка комплексных программ занятий для различных социальных групп населения, оценка физического состояния и формирование рекомендаций по двигательному режиму» Тема 2. «Выявление комплекса организационно-педагогических условий использования в процессе школьного физического воспитания результатов обследования физического состояния учащихся» Тема 3. «Оптимизация вариативных сочетаний комплексов специальных средств и методов спортивной тренировки квалифицированных паралимпийцев лыжников-гонщиков на основе требований федеральных стандартов в годичном цикле. Контроль и оценка комплексной подготовленности паралимпийцев лыжников-гонщиков по результатам стартов на специальном этапе подготовительного периода» Тема 4. «Разработка методики предупреждения развития жизнеопасных состояний у спортсменов высокой квалификации» Тема 5.«Формирование требований к структуре и содержанию программ научно-методического сопровождения в системе спортивной подготовки паралимпийского и сурдлимпийского спорта» Тема 6. «Разработка методического подхода к оценке спортивно-технического мастерства спортсменов, специализирующихся в циклических водных видах спорта» Тема 7. «Определение генетических особенностей и пищевого статуса спортсменов летних видов спорта» Тема 8. «Разработка методических подходов в технологии управления спортивной тренировкой квалифицированных лыжников-гонщиков на заключительном этапе подготовки к главному старту соревновательного периода 2013 года. Систематизация комплексов средств общей и специальной физической подготовки на основе биомеханической структуры техники соревновательных упражнений для управления спортивной тренировкой квалифицированных лыжников-гонщиков» Тема 9. «Анализ проблемы разработки научно-методического сопровождения, формирование общей концептуальной модели научно-методического сопровождения, обоснование стандартов программ и требований к результатам» Тема 10. «Мониторинговые исследования с оценкой уровня физического развития и особенностей обеспечения локомоторных функций двигательной деятельности инвалидов с учетом возрастных и гендерных различий» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Доля научных публикаций в рецензируемых российских и зарубежных изданиях по материалам исследований к общему количеству проведенных исследований | % | 25 | 25 | Без отклонений от запланированных значений | 1. Гаврилов, Д.Н. Анализ результатов тестирования учащихся младших классов с использованием компьютерной программы тестирования / Д.Н.Гаврилов, М.А.Савенко, Д.Н.Пухов // Физическая культура, спорт и здоровье в современном обществе: Матер. Всерос. научн.-практ.конф.– Воронеж, 2013. – С.78-82. 2. Чурганов, О.А. Мониторинг физического состояния учащихся с использованием компьютерной программы тестирования / О.А.Чурганов, А.И.Маточкина, Д.Н.Пухов // Физическая культура, спорт и здоровье в современном обществе: Матер. Всерос. научн.-практ.конф.– Воронеж, 2013. – С.45-48. 3. Злыднев, А.А. Паралимпийские специальные стандарты спортивной подготовки в зимних видах спорта / А.А.Злыднев, Н.Б.Новикова // Паралимпийское движение в России на пути к Сочи 2014: проблемы и решения: Матер. Всерос. научн.-практ.конф. – СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2013. - С.50-56. 4. Гаврилова, Е.А. Синдром перетренированности – междисциплинарная проблема // Актуальные вопросы спортивной медицины и медицинской реабилитации: Матер. научн.-практ.конф. – Иваново-М.: ФМБА России, 2013. – С.60-63. 5. Клешнев, И.В. Техника академической гребли высококвалифицированных спортсменов-паралимпийцев / И.В. Клешнев, С.А. Павлов // Адаптивная физическая культура. – 2013. – № 3. – С. 50-52. 6. Fedotovskaya, O.N. Common polymorphism of the MCT1 gene and athletic performance / O.N.Fedotovskaya, L.J.Mustafina, D.V.Popov [et al.] // Int. Sports Physiol. Perform. – 2013. – V.9. – P.1-10. 7. Новикова, Н. Б. Применение видеоанализа для оценки технической подготовленности и специальной работоспособности лыжников-гонщиков высокого класса / Н.Б Новикова // Актуальные вопросы подготовки лыжников-гонщиков: Матер. II Всерос. научн.-практ.конф. по лыжным гонкам. – Смоленск, 2013. – С.154-259. 8. Коротков, К.Г. К вопросу теоретико-методологического обоснования научно-методического сопровождения подготовки спортивного резерва в аспекте подготовки к зимней олимпиаде в Сочи / К.Г.Коротков, В.С.Логвинов, А.С.Фитисенков // Паралимпийское движение в России на пути к Сочи-2014: проблемы и решения: Матер. Всерос. научн.-практ.конф .– СПб : ФГБУ СПбНИИФК, 2013. – С.79-81. 9. Коротков, К.Г. Предпосылки к разработке и структура модели научно-методического сопровождения процесса подготовки спортивного резерва в рамках подготовки к Олимпийским играм в Сочи / К.Г.Коротков, В.С.Логвинов, А.С.Фитисенков // Паралимпийское движение в России на пути к Сочи-2014: проблемы и решения: Матер. Всерос. научн-.практ.конф. - СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2013. – С.82-84. 10. Шевцов, А.В. Сердечный ритм у юных спортсменов при занятиях избранным видом спорта / А.В.Шевцов, Т.В.Красноперова, В.Д.Емельянов, С.А.Барченко // Оздоровительная физическая культура. Факторы риска и качество жизни населения: Сборник научных статей Открытой региональной научно-практической конференции с международным участием. – СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2013. - С.74-78 |
| 4. Доля исследований, на результаты которых получены патенты, авторские свидетельства, разработаны инновационные продукты, новые технологии к общему количеству проведенных исследований | % | 50 | 50 | Без отклонений от запланированных значений | Научные статьи 1. Гаврилов, Д.Н. Отечественный и зарубежный опыт работы в сфере оздоровительной физической культуры / Д.Н.Гаврилов, Е.В.Антипова, А.В.Малинин, Д.Н.Пухов // Медико-биологические и педагогические основы адаптации, спортивной деятельности и здорового образа жизни: II Всерос. научн.-практич.конф. с междунар.участ. (заочная). Том 2. – Воронеж: ВГИФК, 2013. – С.29-33. 2. Пухов, Д.Н. Опыт обследования физического состояния учащихся с использованием компьютерной программы тестирования / Д.Н.Пухов, Н.Я.Пухова // Медико-биологические и педагогические основы адаптации, спортивной деятельности и здорового образа жизни: II Всерос. научн.-практич. конф. с междунар. участ. (заочная). Том 2. – Воронеж: ВГИФК, 2013. – С.147-150. 3. Антипова, Е.В. Формирование ценностей физической культуры и спорта как элемент физкультурно-спортивной ориентации различных возрастных групп населения / Е.В.Антипова, В.А.Антипов, М.В.Антипова, Д.В.Черкашин // Физическая культура и массовый спорт в основе здоровьесберегающих технологий, роль науки в повышении эффективности управления подготовкой спортсменов на многолетних этапах: Матер. Всерос.научн.-практ.конф. с междунар. участ. – М.: ВНИИФК, 2013. – С.137-145. 4. Пухов, Д.Н. Технология формирования позитивного отношения детей школьного возраста к спортивной деятельности / Д.Н.Пухов // Физическая культура и массовый спорт в основе здоровьесберегающих технологий, роль науки в повышении эффективности управления подготовкой спортсменов на многолетних этапах: Матер. Всерос.научн.-практ.конф. с междунар. участ. – М.: ВНИИФК, 2013. – С.151-155. 5. Пухов, Д.Н. Аспекты формирования позитивного отношения к тренировочной деятельности в системе подготовки спортивного резерва / Д.Н.Пухов // Новые подходы к подготовке спортивного и олимпийского резерва в регионах: Матер. III Всерос.научн.-практ. конф. – СПб: НГУ им.П.Ф.Лесгафта, 2013. – С.40-42. 6. Иванова, И.Г. Методика учета индивидуальных особенностей спортсмена при регистрации кожно-гальванической реакции во время ментального тренинга на примере спортсменов-горнолыжников (паралимпийская команда) / И.Г.Иванова // Паралимпийское движение в России на пути к Сочи 2014: проблемы и решения: Матер. Всерос. научн.-практ.конф. – СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2013. – С.68-72. 7. Муравьев-Андрейчук, В.В. Сочетание и чередование специальных упражнений в годичном цикле тренировки квалифицированных сурдлимпийцев-сноубордистов / В.В.Муравьев-Андрейчук, А.Б.Брунстрем // Паралимпийское движение в России на пути к Сочи 2014: проблемы и решения: Матер. Всерос. научн.-практ.конф. – СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2013. - С.88-90. 8. Гаврилова, Е.А. Современные представления о синдроме перетренированности / Е.А.Гаврилова // Спортивная медицина: наука и практика. – 2013. - № 1(10) - С.77-78 9. Гаврилова, Е.А. Научно-методическое сопровождение спортивной подготовки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья / Е.А.Гаврилова, О.А.Чурганов // Спортивная медицина: наука и практика. – 2013. - № 1 (10). - С.306-307 10. Ворошин, И.Н., Емельянов В.Д. Оценка специальной подготовленности легкоатлетов-паралимпийцев в технических дисциплинах, выполняющих соревновательное упражнение из сидячего положения / И.Н.Ворошин, В.Д.Емельянов // Адаптивная физическая культура. – 2013. - № 3.– С.25-26 11. Мосунов Д.Ф. Методика прикладного анализа внутрицикловой скорости пловца / Д.Ф.Мосунов // Адаптивная физическая культура. – 2013. - № 4. – С.49-51. 12. Астратенкова, И.В. Участие АМФ-зависимой протеинкиназы в регуляции метаболизма скелетных мышц / И.В.Астратенкова, В.А.Рогозкин // Физиологический журнал им.И.М.Сеченова. – 2013. – Т.99, № 6. – С.657-673. 13. Ахметов, И.И. Роль PGCα в регуляции метаболизма скелетных мышц / И.И.Ахметов, В.А.Рогозкин // Физиология человека. – 2013. – Т.39. – С.123-132 14. Красноперова, Т.В. Использование данных электронейромиографии для коррекции состояния нервно-мышечного аппарата на примере лыжников-двоеборцев / Т.В.Красноперова, А.В.Шевцов, В.Д.Емельянов // Паралимпийское движение в России на пути к Сочи-2014: проблемы и решения: Матер.научн.-практ.конф. СПб, 2013. - С.84-87 Научные разработки Тема 1. В стадии завершения находится разработка «Комплексные программы занятий оздоровительной физической культурой и методика их использования на базе консультативно-методического центра по месту жительства» (авторы: Д.Н.Гаврилов, А.В.Малинин) Тема 2. Завершается разработка мониторинга физического состояния детей школьного возраста в образовательном процессе (авторы: О.А.Чурганов, Д.Н.Пухов) Тема 3. В стадии завершения находится разработка «Применение комплексов специальных упражнений в подготовке паралимпийцев лыжников-гонщиков в годичном периоде» (авторы: А.А.Злыднев, Н.Б.Новикова, А.Б.Брунстрем, В.В.Муравьев-Андрейчук, Г.Г.Захаров) Тема 4: В стадии завершения находится разработка «Методика выявления предикторов внезапной смерти в спорте» (авторы Е.А.Гаврилова, О.А.Чурганов, К.А.Заборовский) Тема 5. В стадии завершения находится разработка по формированию требований к структуре и содержанию программ научно-методического сопровождения в системе спортивной подготовки паралимпийского и сурдлимпийского спорта: анализ разработанных специальных федеральных стандартов спортивной подготовки; теоретико-методологическое обоснование стандартов программных обследований; формирование требований к использованию методик в структуре научно-методического сопровождения; разработка требований к условиям и реализации программ НМО для летних спортивных дисциплин (авторы: А.А.Баряев, О.М.Шелков, А.В.Иванов и др.) Тема 6. В стадии завершения научная разработка «Методика совершенствования спортивно-технического мастерства с использованием моделирующих тренажерных комплексов. Теоретические положения и практические программы подготовки высококвалифицированных спортсменов с использованием инновационных средств» (авторы: И.В.Клешнев, В.В.Клешнев, К.А.Бадрак) Тема 7. В стадии завершения находится разработка «Нутригенетика в спорте» (авторы: Н.Д.Гольберг, А.А.Топанова) Тема 8. Завершается научная разработка «Применение видеоанализа в управлении спортивной тренировкой высококвалифицированных лыжников-гонщиков для повышения эффективности силовой подготовки» (авторы: А.А.Злыднев, Н.Б.Новикова, Г.А.Сергеев, Н.Б.Котелевская, А.Б.Брунстрем, И.Г.Иванова) Тема 9. В стадии завершения находится научная разработка «Формирование концептуальной модели научно-методического сопровождения системы подготовки спортивного резерва в региональных центрах; формирование требований к результатам реализации программ НМО» (авторы: К.Г.Коротков, В.С.Логвинов, А.С.Фитисенков) Тема 10. Подходит к завершению разработка методики проведения мониторинговых исследований уровня физического развития и особенностей обеспечения локомоторных функций двигательной деятельности инвалидов (авторы: А.В.Шевцов, В.Д.Емельянов, Т.В.Красноперова, Л.Н.Шелкова) |
| 5. Доля результатов исследований, переданных в производство к общему количеству проведенных исследований | % | 40 | 40 | Без отклонений от запланированных значений | Акты внедрения: Тема 1: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг (выполнение работ) акты внедрения в III квартале 2013 года не запланированы Тема 2: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг (выполнение работ) акты внедрения в III квартале 2013 года не запланированы Тема 3. Внедрена в тренировочный процесс паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону (ПОДА) «Оптимизация вариативных сочетаний комплексов специальных средств и методов спортивной тренировки квалифицированных паралимпийцев-лыжников на основе требований специальных федеральных стандартов в годичном цикле 20132014 гг.» (авторы: А.А.Злыднев, Н.Б.Котелевская, Н.Б.Новикова, А.Б.Брунстрем, И.Г.Иванова). (Вариативное сочетание комплексов упражнений в чередовании с циклической и силовой нагрузкой, способствующее увеличению применяемых средств подготовки по сравнению с требованиями федеральных стандартов) Тема 4: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг на этапе 2013 года акты внедрения не предусмотрены. Тема 5: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг на этапе 2013 года акты внедрения не предусмотрены. Тема 6: Внедрена в учебно-тренировочный процесс паралимпийской сборной команды России по адаптивной академической гребле «Методика совершенствования процесса подготовки спортсменов-паралимпийцев в академической гребле на основании технологии компьютерного видеоанализа соревновательной деятельности, выявления и оценки информативных показателей спортивно-технического мастерства, определяющих уровень достижения в адаптивной академической гребле» (авторы: И.В.Клешнев, С.А.Павлов) Тема 7: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг на этапе 2013 года акты внедрения не предусмотрены. Тема 8: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг в III квартале 2013 года акты внедрения не предусмотрены Тема 9: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг на этапе 2013 года акты внедрения не предусмотрены. Тема 10: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг на этапе 2013 года акты внедрения не предусмотрены |